## Slide 1: Cahier des charges
Élaboration d’un Portfolio
1

## Slide 2: Sommaire
Présentation du projet
Enjeux et objectifs
Équipe projet
Spécifications ergonomiques
Spécifications fonctionnelles
Spécifications techniques
Contraintes techniques et réglementaires
Qualité et performance
Rétroplanning
Devis
2

## Slide 3: Présentation du projet
Le projet « Elaboration d’un Portofolio » s’inscrit dans le cadre du recrutement d’un chef de projet expérimenté et polyvalent pour l’entreprise Aeroworld.
Aeroworld souhaite valider les compétences des candidats avec la réalisation de ce Portofolio et de différents livrables présents au sein de ce dernier.
3

## Slide 4: Enjeux et objectifs
Besoins de l’entreprise/ du client
  Chef de projet Data Analyse expérimenté et polyvalent, s’intéressant à l’innovation et motivé à l’idée d’évoluer vers un poste de management
Raisons du besoin
  Répondre à plusieurs besoins métier : Améliorer la conception des avions, optimiser les performances opérationnelles, prévoir les besoins en maintenance et garantir la sécurité des vols.
4

## Slide 5: Enjeux et objectifs
Objectif SMART du projet :
  Spécifique : le projet est terminé.
  Mesurable : Il comporte 2 tableaux de bord et les 5 livrables et les 13 projets réalisés avec Openclassroom
  Atteingnable
  Réaliste
  Temporel : Il est terminé pour le 18/09/2025.
  L’objectif est donc de terminer le projet « Portofolio » le 18/09/2025 avec l’ensemble des éléments le constituant à savoir 2 tableaux de bord, les 5 livrables sollicités et la présentation des 13 projets réalisés sur Openclassroom.
5

## Slide 6: Équipe projet
Composition de l’équipe projet
  Charles Claeyman travaillera principalement sur le projet en tant que Data Analyst confirmé et polyvalent. Il est le candidat de l’offre et donc l’acteur principal de ce portofolio.
  Mon manager et mentor, Haylay, me guidera et me challengera sur les avancées du projet.
6

## Slide 7: Spécifications ergonomiques
Principes ergonomiques du portfolio
  Lisible et accessible
  Pas de surcharge / Petits paragraphes
  Responsive (Ordinateur, smarthpone, tablette)
  Cohérence pour chaque projet (ex : même présentation)
Principes de navigation et UX design
  Simplicité : même construction pour chaque projet.
  Cohérence : Le menu et les boutons gardent toujours la même position et la même couleur
7

## Slide 8: Spécifications ergonomiques
UX Design
  Parcours utilisateur simple : présentation claire, page intuitive.
  Petite palette de couleur
8

## Slide 9: Spécifications fonctionnelles
Liste des fonctionnalités qui vont être mises en place
  Accueil : Photo, prénom, nom, courte bio du candidat.
  Onglet repositories : tous les projets sont présents. Un Repositorie par projet.
  Livrables : Livrables sollicités par l’entreprise avec présentation des apprentissages réalisés et compétences pour ce projet sont présents dans le repositorie/projet 13
  Projets : ensemble des projets déjà réalisés par le candidat avec les compétences utiles pour le poste de Chef de projet Data.
  Contact: Lien vers Linkedin et adresse e-mail.
9

## Slide 10: Contraintes et spécificités techniques et réglementaires
Choix techniques pour le portfolio
  Création via une GitHub
  Pratiques en sécurité et sauvegarde : Tous les livrables et éléments de construction seront sauvegardés en double (en ligne sur GitHUB et sur un emplacement local).
  Respect du RGPD : Toutes les données concernant les projets sont anonymisés et donc conforme au RGPD.
  Mention d’Openclassroom dans chaque repositorie.
10

## Slide 11: Qualité et performance
Contraintes à prendre en compte :
  Temps : délai d’un mois pour la création du Portofolio à compter du 19/08/2025
  Budget : 10 000€ (20 jours à 500€ TJM).
  Règles fournies par le client : RAS
  Chartes : Conserver de la cohérence entre les présentations de chaque projet (fonction read me).
  Demandes particulières : RAS
11

## Slide 12: Qualité et performance
Référentiels qualité :
  RGPD : respect de la législation européenne (pas de données personnelles non anonymisées).
  Clarté documentaire : livrables organisés, accessibles, lisibles (PDF propres et nommés correctement).
12

## Slide 13: Qualité et performance
Modalités de recettes :
  Recette fonctionnelle :
    Vérifier que tous les projets existent
    Vérifier que chaque projet est documenté (contexte, compétences, livrables).
    Vérifier que chaque livrable se télécharge correctement.
  Recette ergonomique :
    Navigation intuitive et cohérente.
    Compatibilité PC, tablette, mobile.
  Recette qualité :
    Aucune faute majeure (orthographe, liens cassés).
    Documents téléchargeables sans erreur.
  Recette délai :
    Portfolio final livré au plus tard le 18/09/2025.
13

## Slide 14: Qualité et performance
KPI à suivre pour vérifier le bon déroulé du projet. 1 au minimum dans chaque catégorie :
Coûts : 10 000€ (20 jours au TJM de 500€).
Délais : 1 mois.
Qualité : Respect des modalités de recette.
Efficacité et avancement du projet : Réalisation d’un diagramme de Gantt pour suivre le bon avancement global.
14

## Slide 15: Rétroplanning
Liste synthétique des dates clés du projet (bilan au mardi de chaque semaine – date du bilan mentorat).
  19/08 : Premiers jets :
    Carte mentale
    Cahier des charges
    Besoins du client
  26/08 : Versions finales des ébauches du 19/08 + Premiers jets :
    Diagramme de Gantt
    Procédure de création d’un « magnifique » graphique
    Script pour la vidéo » formation sur l’outil Tableau »
  2/09 : Versions finales des ébauches du 26/08 + Premiers jets :
    Mock-Up Veille métier de la Data
    Mock-Up Profil du candidat
    Démarrage du GitHub
15

## Slide 16: Rétroplanning
  9/09 : Versions finales des ébauches du 02/09 + Premiers jets :
    Tableau de bord Veille métier de la Data
    Tableau de bord Profil
    Vidéo de formation sur l’outil
    GitHub avancé, les 12 premiers projets sont réalisés
  16/09 : Versions finales des ébauches du 9/09 :
    GitHub terminé.
  19/09 : Validation des tests de fonctionnement - Modalité des recettes. GitHub terminé
16

## Slide 17: Rétroplanning - Gantt
17

## Slide 18: Devis
Liste synthétique et coût des différentes catégories du devis
  Nécessite d’un consultant au prix de 500€/jour sur la base de 20 jours.
  Besoin RH :
    Un ETP (candidat) pendant un mois sur la réalisation du projet
    Manager/mentor à raison d’un rendez-vous de 45 minutes par semaine pour guider le candidat et apporter son expertise dans la qualité des avancées.
Prix final :
  Réalisation du projet : 10 000€
  Mise à disposition du manager pour 5 sessions de 45 minutes.
18